PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BOAT SHOW EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | CARINA – Celular:11999611285 - Email:carina.abrahao@boatshow.com.br |
| Evento | SALÃO DE USADOS NÁUTICA ANGRA – Local: MARINA DE ANGRA DOS REIS |
| Pavilhões | PAV 1 |
| Marcação | 11/11/2027 ATÉ: 11/11/2027 |
| Montagem | 15/11/2027 ATÉ: 17/11/2027 |
| Realização | 18/11/2027 ATÉ: 21/11/2027 |
| Desmontagem | 22/11/2027 ATÉ: 23/11/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 15 Diária(s), de: 10/11/2027 até: 24/11/2027

• 2 Fiscal Diurno, 15 Diária(s), de: 10/11/2027 até: 24/11/2027

• 1 Fiscal Noturno, 15 Diária(s), de: 10/11/2027 até: 24/11/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 57.565,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial