PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BOAT SHOW EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | CARINA – Celular:11999611285 - Email:carina.abrahao@boatshow.com.br |
| Evento | BOAT SHOW 2025 - RJ – Local: MARINA DA GLÓRIA |
| Pavilhões | MARINA DA GLÓRIA |
| Marcação | 15/04/2026 ATÉ: 15/04/2026 |
| Montagem | 20/04/2026 ATÉ: 24/04/2026 |
| Realização | 25/04/2026 ATÉ: 03/05/2026 |
| Desmontagem | 04/05/2026 ATÉ: 07/05/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 06/03/2026 até: 06/03/2026

            • 1 Analista De Projetos, (PRÉ EVENTO), 45 Diária(s), de: 06/03/2026 até: 19/04/2026

            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS – atendimento por 35 dias – iniciando de: 22/03/2025 até 25/04/2025

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (ENTRADA DE BARCOS), 21 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 06/05/2026

• 1 Fiscal Noturno, (MONTAGEM E INFRA), 21 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 06/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (MONTAGEM PIER), 21 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 06/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (MONTAGENS PAVILHÃO), 21 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 06/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 22 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 07/05/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 15/04/2026 até: 15/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 107.661,50 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 08/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial