PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | BEAUTY FAIR – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | TODOS OS PAVILHÕES |
| Marcação | 29/08/2026 ATÉ: 29/08/2026 |
| Montagem | 30/08/2026 ATÉ: 04/09/2026 |
| Realização | 05/09/2026 ATÉ: 08/09/2026 |
| Desmontagem | 09/09/2026 ATÉ: 10/09/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendente De Caex -Mono, (CAIXA), 9 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 08/09/2026

• 1 Staff, (CONTROLE DE ACESSO), 9 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 08/09/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (PAV AMARELO), 9 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 08/09/2026

• 6 Atendente De Caex -Mono, (PRINCIPAL), 9 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 08/09/2026

• 2 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 90 Diária(s), de: 02/06/2026 até: 30/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 31/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, 9 Diária(s), de: 31/08/2026 até: 08/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 124.453,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 21/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial