PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIOES DENTISTAS |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11994481359 - Email:executiva.decofe@apcdcentral.com.br |
| Evento | CIOSP 2025 – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL, PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO VERMELHO |
| Marcação | 21/01/2026 ATÉ: 21/01/2026 |
| Montagem | 22/01/2026 ATÉ: 27/01/2026 |
| Realização | 28/01/2026 ATÉ: 30/01/2026 |
| Desmontagem | 31/01/2026 ATÉ: 31/01/2026 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 20/01/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Noturno, (GERAL), 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAV. AZUL), 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. BRANCO), 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. VERDE), 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. VERMELHO), 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 31/01/2026

• 4 Fiscal De LogíStica, 4 Diária(s), de: 31/01/2026 até: 03/02/2026

• 4 Fiscal De LogíStica, 8 Diária(s), de: 20/01/2026 até: 27/01/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 98.718,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 06/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial