PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | SDA - OPERACIONAL GERAL – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES, PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 14/11/2025 ATÉ: 14/11/2025 |
| Montagem | 15/11/2025 ATÉ: 21/11/2025 |
| Realização | 21/11/2025 ATÉ: 30/11/2025 |
| Desmontagem | 01/12/2025 ATÉ: 02/12/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 13/11/2025 até: 13/11/2025

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 15/09/2025 até: 13/11/2025

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (CABOS AÉREOS), 7 Diária(s), de: 15/11/2025 até: 21/11/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 19 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 02/12/2025

• 1 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 10 Diária(s), de: 21/11/2025 até: 30/11/2025

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 14/11/2025

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 8 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 21/11/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 18 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 01/12/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 19 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 02/12/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, 10 Diária(s), de: 21/11/2025 até: 30/11/2025

• 6 Fiscal Diurno, 19 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 02/12/2025

• 2 Fiscal Noturno, 18 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 01/12/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 160.802,96 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 04/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial