PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PLANEVENTOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA – Celular:4730267222 - Email:mauro@plaeventos.com.br |
| Evento | SHOT FAIR – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 10/07/2026 ATÉ: 10/07/2026 |
| Montagem | 11/07/2026 ATÉ: 14/07/2026 |
| Realização | 15/07/2026 ATÉ: 18/07/2026 |
| Desmontagem | 19/07/2026 ATÉ: 19/07/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (ACESSO EXPOSITOR), 1 Diária(s), de: 14/07/2026 até: 14/07/2026

• 1 Atendimento Mono, (CONVIDADOS), 5 Diária(s), de: 14/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Recepcionista Mono, (LOJA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PERIODO INTERMEDIÁRIO), 9 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 19/07/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 4 Recepcionista Mono, (SECRETARIA), 2 Diária(s), de: 13/07/2026 até: 14/07/2026

• 2 Recepcionista Mono, (TRIAGEM SECRETARIA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 33.645,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial