PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL |
| --- | --- |
| Responsável | ROMULO – Celular:11948789229 - Email:administrativo@abag.org.br |
| Evento | LABACE – Local: CAMPO DE MARTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 17/07/2026 ATÉ: 17/07/2026 |
| Montagem | 29/07/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |
| Desmontagem | 07/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 TéCnico De Ti, (1), 10 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 06/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (2), 5 Diária(s), de: 02/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (COORDENADOR), 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 2 Atendente De Caex - BilíNgue, 6 Diária(s), de: 01/08/2026 até: 06/08/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 9 Diária(s), de: 29/07/2026 até: 06/08/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 9 Diária(s), de: 29/07/2026 até: 06/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 7 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 06/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 2 Impressora De Etiqueta, 7 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 06/08/2026

• 2 Notebook, 7 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 06/08/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 10 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 06/08/2026

• 4 Notebook, 10 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 06/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 52.844,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 08/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial