PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL |
| --- | --- |
| Responsável | ROMULO – Celular:11948789229 - Email:administrativo@abag.org.br |
| Evento | LABACE – Local: CAMPO DE MARTE |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 19/07/2026 ATÉ: 19/07/2026 |
| Montagem | 29/07/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |
| Desmontagem | 07/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Noturno, (1), 14 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 10/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, (2), 12 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 08/08/2026

• 2 Atendimento Operacional, (APOIO AERONAVES), 5 Diária(s), de: 02/08/2026 até: 06/08/2026

• 4 Atendimento Operacional, (APOIO TRANSITO 1), 1 Diária(s), de: 02/08/2026 até: 02/08/2026

• 6 Atendimento Operacional, (APOIO TRANSITO 2), 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 2 Atendimento Operacional, (APOIO TRANSITO 3), 1 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 07/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (ARQUITETO), 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 2 Fiscal Diurno, (ESTACIONAMENTO 1), 6 Diária(s), de: 02/08/2026 até: 07/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (EXTERNO 1), 22 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 10/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (EXTERNO 2), 17 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 10/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (INTERNO), 17 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 10/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (PRODUTOR GERAL), 28 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 13/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 27 Diária(s), de: 18/07/2026 até: 13/08/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 13 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 07/08/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 154.169,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial