PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | AZUL PLAY EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | REGINA – Celular:1130351030 - Email:regina@azulplay.com.br |
| Evento | ELETROLAR SHOW – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 16/06/2026 ATÉ: 16/06/2026 |
| Montagem | 17/06/2026 ATÉ: 21/06/2026 |
| Realização | 22/06/2026 ATÉ: 25/06/2026 |
| Desmontagem | 26/06/2026 ATÉ: 26/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 03/06/2026 até: 03/06/2026

            • 1 Analista De Projetos, (GESTOR), 60 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 17/06/2026

            • 1 Analista De Projetos, 40 Diária(s), de: 09/05/2026 até: 17/06/2026

            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De LogíStica, (DIURNO), 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 2 Atendente De Caex - BilíNgue, (INTERNACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (INTERNACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 1 Coordenador De Caex, (INTERNACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 3 Recepcionista Mono, (MALEX), 4 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 25/06/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, (NACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (NACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 1 Coordenador De Caex, (NACIONAL), 8 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 25/06/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, (NACIONAL 2), 3 Diária(s), de: 20/06/2026 até: 22/06/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 30 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 17/06/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 40 Diária(s), de: 09/05/2026 até: 17/06/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 8 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 16/06/2026

• 6 Fiscal Diurno, 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 2 Fiscal Noturno, 11 Diária(s), de: 16/06/2026 até: 26/06/2026

• 2 Recepcionista Mono, (TRIAGEM CAEX), 5 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 26/06/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora De Etiqueta, (COORDENAÇÃO), 9 Diária(s), de: 18/06/2026 até: 26/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 224.794,92 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial