PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO |
| --- | --- |
| Responsável | GABRIELA CABRAL – Celular:1136669604 - Email:set@set.org.br |
| Evento | SET EXPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 14/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Montagem | 15/08/2026 ATÉ: 17/08/2026 |
| Realização | 17/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |
| Desmontagem | 21/08/2026 ATÉ: 21/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista BilíNgue, (ARENA), 3 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (CAEX), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (CERIMONIA DE ABERTURA), 1 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (COMERCIAL), 3 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Recepcionista BilíNgue, (COQUETEL), 1 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (MALEX CONGRESSO), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Recepcionista Mono, (MALEX CONGRESSO), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (MARIANA), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (PODS), 3 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 20/08/2026

• 5 Atendente De Manuseio, 1 Diária(s), de: 16/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Coordenador De Staff, 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (SALA CONGRESSO), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA CONGRESSO), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (SALA CONGRESSO 2), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA CONGRESSO 2), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (SALA CONGRESSO 3), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA CONGRESSO 3), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Recepcionista BilíNgue, (SALA CONGRESSO DUPLA), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA CONGRESSO DUPLA), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (SALA DE IMPRENSA), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA DE PALESTRANTES), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (SALA VIP), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Recepcionista BilíNgue, (VOLANTE), 4 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 20/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 64.029,53 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 26/05/2026

João S. Neto

Diretor Comercial