PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | GL EVENTS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2124419100 - Email:faggnfe@fagga.com.br |
| Evento | AIDS 2026 – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 2 - LARANJA, PAVILHÃO 3 - AZUL, PAVILHÃO 4 - VERDE |
| Marcação | 23/07/2026 ATÉ: 23/07/2026 |
| Montagem | 24/07/2026 ATÉ: 25/07/2026 |
| Realização | 26/07/2026 ATÉ: 31/07/2026 |
| Desmontagem | 01/08/2026 ATÉ: 02/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 2 Diária(s), de: 22/07/2026 até: 23/07/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 23/07/2026 até: 23/07/2026

• 8 Fiscal De MarcaçãO, 2 Diária(s), de: 22/07/2026 até: 23/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 18.256,32 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 13/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial