PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | ANALOC – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO VERMELHO |
| Marcação | 02/07/2027 ATÉ: 02/07/2027 |
| Montagem | 03/07/2027 ATÉ: 05/07/2027 |
| Realização | 06/07/2027 ATÉ: 08/07/2027 |
| Desmontagem | 09/07/2027 ATÉ: 09/07/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 30/06/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Recepcionista Mono, (ACESSO PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 1 TéCnico De Ti, (CAEX), 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Recepcionista Mono, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Recepcionista Mono, (LOUNGE/PODCAST/CREDENCIAMENTO), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

• 2 Recepcionista Mono, (PLENÁRIA), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

• 3 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 03/05/2027 até: 01/07/2027

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 09/07/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 09/07/2027

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 09/07/2027

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 09/07/2027

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 30/06/2027

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 02/07/2027 até: 02/07/2027

• 2 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 05/07/2027 até: 08/07/2027

• 5 Recepcionista Mono, (TOTENS), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 2 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 1 Sistema De Credenciamento, (VISITANTES), 1 Diária(s), de: 01/06/2027 até: 01/06/2027

• 10 Totem Completo, (PRE CREDENCIADOS), 4 Diária(s), de: 05/07/2027 até: 08/07/2027

• 2 Celular Leitor, (PLENÁRIA), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 3 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 3 Notebook, (CAEX), 6 Diária(s), de: 03/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Celular Leitor, (ACESSO PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 06/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Impressora De Etiqueta, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 05/07/2027 até: 08/07/2027

• 4 Notebook, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 05/07/2027 até: 08/07/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 199.038,24 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 15/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial