PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONGRESSO UNIDAS – Local: RECIFE EXPO CENTER |
| Pavilhões | PAV 01 |
| Marcação | 22/10/2026 ATÉ: 22/10/2026 |
| Montagem | 23/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Realização | 28/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |
| Desmontagem | 31/10/2026 ATÉ: 01/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 07/09/2026 até: 21/10/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 01/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 01/11/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 12 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 01/11/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 21/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 12 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 01/11/2026

• 1 Fiscal Noturno, 12 Diária(s), de: 21/10/2026 até: 01/11/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 22/10/2026 até: 22/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 124.232,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial