PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CAFÉ EDITORA LTDA - EPP |
| --- | --- |
| Responsável | THAISA – Celular:11983478021 - Email:thaisa@cafeeditora.com.br |
| Evento | SÃO PAULO COFFEE FESTIVAL – Local: BIENAL - IBIRAPUERA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 22/06/2026 ATÉ: 22/06/2026 |
| Montagem | 22/06/2026 ATÉ: 26/06/2026 |
| Realização | 26/06/2026 ATÉ: 28/06/2026 |
| Desmontagem | 28/06/2026 ATÉ: 29/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, (E SISTEMA), 25 Diária(s), de: 29/05/2026 até: 22/06/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 29/06/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 29/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 29/06/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 22/06/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 23/06/2026 até: 28/06/2026

• 1 Suprimentos, (KIT DE EQUIPAMENTOS), 1 Diária(s), de: 22/06/2026 até: 22/06/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 23/06/2026 até: 28/06/2026

• 3 Notebook, 6 Diária(s), de: 23/06/2026 até: 28/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 45.230,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 17/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial