PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SEG SUMMIT LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THIAGO – Celular: - Email:thiago.pavani@cthub.com.br |
| Evento | SEG SUMMIT – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 19/10/2026 ATÉ: 19/10/2026 |
| Montagem | 19/10/2026 ATÉ: 20/10/2026 |
| Realização | 21/10/2026 ATÉ: 21/10/2026 |
| Desmontagem | 22/10/2026 ATÉ: 22/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 4 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 22/10/2026

• 8 Carregadores, 1 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 19/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 4 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 22/10/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 19/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 4 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 22/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 4 Diária(s), de: 19/10/2026 até: 22/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 19.261,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 08/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial