PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | TRANSPOQUIP – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 26/07/2026 ATÉ: 26/07/2026 |
| Montagem | 27/07/2026 ATÉ: 28/07/2026 |
| Realização | 29/07/2026 ATÉ: 31/07/2026 |
| Desmontagem | 01/08/2026 ATÉ: 01/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 26/07/2026

            • 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 07/07/2026 até: 26/07/2026

            • 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 07/07/2026 até: 26/07/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (BILINGUE), 15 Diária(s), de: 12/07/2026 até: 26/07/2026

• 1 Coordenador De Caex, (BILINGUE), 5 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 31/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (ESCRITÓRIO JA), 1 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 25/07/2026

• 1 Coordenador De Caex, (MILANO), 5 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 24/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MILANO), 1 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 24/07/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 5 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 31/07/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 31/07/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, 1 Diária(s), de: 31/07/2026 até: 31/07/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 29/07/2026 até: 30/07/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 28/07/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 01/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 01/08/2026

• 3 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 26/07/2026

• 1 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 01/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 31/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 73.796,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 26/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial