PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | OMELETE DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11981743633 - Email:contasapagar@omeletecompany.com |
| Evento | CCXP – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 23/11/2025 ATÉ: 23/11/2025 |
| Montagem | 24/11/2025 ATÉ: 02/12/2025 |
| Realização | 03/12/2025 ATÉ: 07/12/2025 |
| Desmontagem | 08/12/2025 ATÉ: 09/12/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 02/12/2025 até: 02/12/2025

• 3 Atendente De Caex -Mono, 11 Diária(s), de: 27/11/2025 até: 07/12/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 04/10/2025 até: 02/12/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (GERENTE), 150 Diária(s), de: 06/07/2025 até: 02/12/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 141.399,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial