PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | KANGURU EVENTOS |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FEIRA DA INDUSTRIA – Local: CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE FORTALEZA |
| Pavilhões | PAV 1 |
| Marcação | 28/02/2026 ATÉ: 28/02/2026 |
| Montagem | 01/03/2026 ATÉ: 08/03/2026 |
| Realização | 09/03/2026 ATÉ: 10/03/2026 |
| Desmontagem | 11/03/2026 ATÉ: 12/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

        
        
        ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 50 Diária(s), de: 18/01/2026 até: 08/03/2026

• 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 07/02/2026 até: 08/03/2026

• 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 08/01/2026 até: 08/03/2026

• 1 TéCnico De Ti, 11 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 10/03/2026

• 1 TéCnico De Ti, 6 Diária(s), de: 06/03/2026 até: 11/03/2026

• 3 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 13/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 14 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 13/03/2026

• 1 Coordenador De Caex, 10 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 10/03/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 17/01/2026 até: 17/01/2026

• 1 Fiscal Noturno, 13 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 12/03/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 6 Notebook, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 10/03/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 10/03/2026

• 16 Totem Completo, (PRÉ CREDENCIADOS), 3 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 10/03/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 08/03/2026

• 1 Rede, 1 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 01/03/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 07/03/2026 até: 10/03/2026

• 6 Notebook, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 07/03/2026 até: 10/03/2026

• 2 Impressora Multifuncional, (CAEX), 10 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 10/03/2026

• 5 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 10 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 10/03/2026

• 5 Notebook, (CAEX), 10 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 10/03/2026

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 14/01/2026 até: 14/01/2026

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 154.529,40 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial