PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | F/MALTA PRODUÇÃO, PUBLICIDADE E EVENTOS - LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:21986755138 - Email:barbara.cabral@fmalta.com.br |
| Evento | IFOOD MOVE – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 30/07/2025 ATÉ: 30/07/2025 |
| Montagem | 31/07/2025 ATÉ: 04/08/2025 |
| Realização | 05/08/2025 ATÉ: 06/08/2025 |
| Desmontagem | 07/08/2025 ATÉ: 07/08/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Fiscal De LogíStica, (DOCAS), 8 Diária(s), de: 31/07/2025 até: 07/08/2025

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 31/07/2025 até: 07/08/2025

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 31/07/2025 até: 07/08/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 31/07/2025 até: 07/08/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 31/07/2025 até: 07/08/2025

• 10 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 30/07/2025 até: 30/07/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 1 Diária(s), de: 30/07/2025 até: 30/07/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 47.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial