PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ALFAIATARIA DE IDEIAS |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:27999014028 - Email:mariaferreira@alfaiatariadeideias.com.br |
| Evento | EXAGERADO RJ – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4 - VERDE |
| Marcação | 09/11/2025 ATÉ: 09/11/2025 |
| Montagem | 09/11/2025 ATÉ: 11/11/2025 |
| Realização | 12/11/2025 ATÉ: 16/11/2025 |
| Desmontagem | 17/11/2025 ATÉ: 17/11/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Fiscal De LogíStica, 9 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 17/11/2025

• 2 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 17/11/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 18/11/2025

• 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 21/10/2025 até: 09/11/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 09/11/2025

• 2 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 10 Diária(s), de: 31/10/2025 até: 09/11/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 20 Diária(s), de: 20/10/2025 até: 08/11/2025

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 08/11/2025 até: 08/11/2025

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Fiscal De LogíStica, 9 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 17/11/2025

• 2 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 17/11/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 18/11/2025

• 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 21/10/2025 até: 09/11/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 09/11/2025

• 2 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 09/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 10 Diária(s), de: 31/10/2025 até: 09/11/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 20 Diária(s), de: 20/10/2025 até: 08/11/2025

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 08/11/2025 até: 08/11/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 3 Celular Leitor, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Impressora Multifuncional, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 3 Impressora De Etiqueta, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 3 Notebook, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 3 Celular Leitor, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 1 Impressora Multifuncional, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 3 Impressora De Etiqueta, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

• 3 Notebook, 7 Diária(s), de: 10/11/2025 até: 16/11/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 97.921,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 21/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial