PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | REATECH 2025 – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 02/11/2025 ATÉ: 02/11/2025 |
| Montagem | 03/11/2025 ATÉ: 05/11/2025 |
| Realização | 06/11/2025 ATÉ: 08/11/2025 |
| Desmontagem | 09/11/2025 ATÉ: 09/11/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 5 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 02/11/2025

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 5 Diária(s), de: 02/10/2025 até: 06/10/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 09/11/2025

• 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 14/10/2025 até: 02/11/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 02/11/2025

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 02/11/2025

• 2 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 07/11/2025 até: 08/11/2025

• 3 Atendente De Caex -Mono, 4 Diária(s), de: 03/11/2025 até: 06/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 03/11/2025 até: 08/11/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 49.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 20/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial