PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | RD NOTÁVEIS – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 01/03/2026 ATÉ: 01/03/2026 |
| Montagem | 02/03/2026 ATÉ: 05/03/2026 |
| Realização | 06/03/2026 ATÉ: 07/03/2026 |
| Desmontagem | 08/03/2026 ATÉ: 08/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 1 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 01/03/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 9 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 08/03/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 01/03/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 08/03/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 01/03/2026

• 8 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 08/03/2026

• 2 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 08/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 59.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial