PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2197660119 - Email:renato.santos@glbr.com.br |
| Evento | BIENAL BAHIA – Local: CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR |
| Pavilhões | PAV 2, PAV 1 |
| Marcação | 09/04/2026 ATÉ: 09/04/2026 |
| Montagem | 10/04/2026 ATÉ: 14/04/2026 |
| Realização | 15/04/2026 ATÉ: 21/04/2026 |
| Desmontagem | 22/04/2026 ATÉ: 23/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 50 Diária(s), de: 18/02/2026 até: 08/04/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (GESTÃO DE PUBLICO), 9 Diária(s), de: 14/04/2026 até: 22/04/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, (PLANTA FINAL), 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

• 3 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 09/04/2026 até: 09/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 17 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 24/04/2026

• 2 Fiscal Diurno, 17 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 24/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 102.922,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial