PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CANNEXP FEIRAS EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | HELBER – Celular:11981228254 - Email:producao@expocannabisbrasil.com |
| Evento | EXPO CANNABIS – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 16/11/2026 ATÉ: 16/11/2026 |
| Montagem | 17/11/2026 ATÉ: 19/11/2026 |
| Realização | 20/11/2026 ATÉ: 22/11/2026 |
| Desmontagem | 23/11/2026 ATÉ: 23/11/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Recepcionista Mono, (ACESSOS), 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 TéCnico De Ti, (CAEX), 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 2 TéCnico De Ti, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 50 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 14/11/2026

• 2 Atendente De Caex - BilíNgue, 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 Coordenador De Staff, 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 10/11/2026 até: 10/11/2026

• 9 Recepcionista Mono, (TOTEM), 3 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Recepcionista BilíNgue, (TRIAGEM EXTERNA), 3 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 22/11/2026

• 3 Recepcionista Mono, (TRIAGEM INTERNA), 3 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Recepcionista Mono, (VIP), 3 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 22/11/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, (CAEX), 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 10/11/2026 até: 10/11/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 10/11/2026 até: 10/11/2026

• 14 Totem Completo, 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 4 Webcam, 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Impressora De Etiqueta, (VIP), 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Notebook, (CAEX), 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

• 6 Notebook, (VIP), 4 Diária(s), de: 19/11/2026 até: 22/11/2026

• 8 Celular Leitor, (ACESSOS), 6 Diária(s), de: 17/11/2026 até: 22/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 173.412,19 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 16/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial