PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CANNEXP FEIRAS EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | HELBER – Celular:11981228254 - Email:producao@expocannabisbrasil.com |
| Evento | EXPO CANNABIS – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 16/11/2026 ATÉ: 16/11/2026 |
| Montagem | 17/11/2026 ATÉ: 19/11/2026 |
| Realização | 20/11/2026 ATÉ: 22/11/2026 |
| Desmontagem | 23/11/2026 ATÉ: 23/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 18/10/2026 até: 16/11/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 23/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 23/11/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 16/11/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 23/11/2026

• 2 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 23/11/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 16/11/2026 até: 16/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 45.403,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 15/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial