PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CLUBE DE CRIACAO DE SAO PAULO |
| --- | --- |
| Responsável | HELBER – Celular:11981228254 - Email:helber@melhoreventos.com.br |
| Evento | FESTIVAL CLUBE DE CRIAÇÃO – Local: MEMORIAL DA AMERICA LATINA |
| Pavilhões | MEMORIAL |
| Marcação | 15/10/2026 ATÉ: 15/10/2026 |
| Montagem | 15/10/2026 ATÉ: 16/10/2026 |
| Realização | 17/10/2026 ATÉ: 18/10/2026 |
| Desmontagem | 19/10/2026 ATÉ: 19/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Staff, 3 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 18/10/2026

• 20 Recepcionista Mono, 2 Diária(s), de: 17/10/2026 até: 18/10/2026

• 2 TéCnico De Ti, 3 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 18/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 15/10/2026 até: 15/10/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 16/10/2026

• 16 Celular Leitor, 3 Diária(s), de: 03/10/2025 até: 05/10/2025

• 4 Impressora De Etiqueta, 3 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 18/10/2026

• 4 Notebook, 3 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 18/10/2026

• 8 Totem Completo, 3 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 18/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 73.381,40 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 14/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial