PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | FRUIT ATTRACTION – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 20/03/2026 ATÉ: 20/03/2026 |
| Montagem | 21/03/2026 ATÉ: 23/03/2026 |
| Realização | 24/03/2026 ATÉ: 26/03/2026 |
| Desmontagem | 27/03/2026 ATÉ: 27/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

            Atendimento ao expositor e montador via e-mail e telefone; Orientação para o preenchimento do formulário: MELHOR STAND;

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Analista Better Stands - PavilhãO, (ENTREGA DE SELO), 2 Diária(s), de: 23/03/2026 até: 24/03/2026

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 7 Diária(s), de: 21/01/2026 até: 27/01/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 10 Diária(s), de: 11/03/2026 até: 20/03/2026

• 1 Controller Better Stands, 7 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 27/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 15.327,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 05/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial