PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA, |
| --- | --- |
| Responsável | ANDRE – Celular:11971155859 - Email:andre.cardoso@abcasa.org.br |
| Evento | ABCASA FAIR - FEVEREIRO – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 01/02/2026 ATÉ: 01/02/2026 |
| Montagem | 02/02/2026 ATÉ: 07/02/2026 |
| Realização | 08/02/2026 ATÉ: 11/02/2026 |
| Desmontagem | 12/02/2026 ATÉ: 13/02/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - DIURNO), 14 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 14/02/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO NOTURNO), 14 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 14/02/2026

• 3 Fiscal Noturno, (INTERNO), 12 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 12/02/2026

• 4 Auxiliar Operacional, (LIBERAÇÃO DE RUAS), 5 Diária(s), de: 07/02/2026 até: 11/02/2026

• 3 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO BRANCO), 13 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 13/02/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 13 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 13/02/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERMELHO), 13 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 13/02/2026

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/01/2026 até: 01/01/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 13 Diária(s), de: 01/02/2026 até: 13/02/2026

• 2 Fiscal Noturno, 1 Diária(s), de: 11/02/2026 até: 11/02/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 110.572,07 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 06/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial