PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2197660119 - Email:renato.santos@glbr.com.br |
| Evento | ESTETIKA – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 28/07/2026 ATÉ: 28/07/2026 |
| Montagem | 28/07/2026 ATÉ: 30/07/2026 |
| Realização | 31/07/2026 ATÉ: 02/08/2026 |
| Desmontagem | 03/08/2026 ATÉ: 03/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 28/07/2026

            • 1 Analista De Projetos, 40 Diária(s), de: 19/06/2026 até: 28/07/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 28/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 03/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 03/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 28/07/2026 até: 02/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 34.286,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 05/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial