PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PL CONNECTION EVENTOS SHEFA ZAHAV LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | BRUNO – Celular:11995094571 - Email:bruno.victor@amicci.com.br |
| Evento | PL CONNECTION – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 22/08/2026 ATÉ: 22/08/2026 |
| Montagem | 22/08/2026 ATÉ: 24/08/2026 |
| Realização | 25/08/2026 ATÉ: 26/08/2026 |
| Desmontagem | 27/08/2026 ATÉ: 27/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 24/06/2026 até: 22/08/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

            • 1 DocumentaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 20 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 22/08/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 09/07/2026 até: 22/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 27/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 27/08/2026

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 27/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 09/07/2026 até: 22/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

• 3 Notebook, 5 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 26/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 104.181,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

R$ 11.575,67 – ato
R$ 11.575,67 – 10/02/26
R$ 11.575,67 – 10/03/26
R$ 11.575,67 – 10/04/26
R$ 11.575,67 – 11/05/26
R$ 11.575,67 – 10/06/26
R$ 11.575,67 – 10/07/26
R$ 11.575,67 – 10/08/26
R$ 11.575,64 – 10/09/26

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 07/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial