PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | UNBOX EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA – Celular:11992292101 - Email:Bruna.amaral@amwcbrazil.com.br |
| Evento | AMWC BRASIL 2025 – Local: CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA |
| Pavilhões | PISO 4, PISO 5, PISO 6 |
| Marcação | 20/06/2025 ATÉ: 20/06/2025 |
| Montagem | 22/06/2025 ATÉ: 24/06/2025 |
| Realização | 25/06/2025 ATÉ: 28/06/2025 |
| Desmontagem | 28/06/2025 ATÉ: 28/06/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 21/06/2025 até: 27/06/2025

• 1 Coordenador De Caex, 7 Diária(s), de: 21/06/2025 até: 27/06/2025

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 20/06/2025 até: 20/06/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 22/05/2025 até: 20/06/2025

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/06/2025 até: 20/06/2025

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 20/06/2025 até: 27/06/2025

• 1 Fiscal Diurno, (6 PISO), 7 Diária(s), de: 22/06/2025 até: 28/06/2025

• 2 Fiscal Diurno, (4 E 5 PISO), 9 Diária(s), de: 20/06/2025 até: 28/06/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 9 Diária(s), de: 20/06/2025 até: 28/06/2025

• 1 Projetista - No Cliente, (ESCRTITÓRIO), 48 Diária(s), de: 04/05/2025 até: 20/06/2025

• 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 22/04/2025 até: 20/06/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 21/06/2025 até: 21/06/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 65.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/12/2025

João S. Neto

Diretor Comercial