PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FISPAL TEC – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 10/06/2026 ATÉ: 10/06/2026 |
| Montagem | 11/06/2026 ATÉ: 15/06/2026 |
| Realização | 16/06/2026 ATÉ: 19/06/2026 |
| Desmontagem | 20/01/2026 ATÉ: 21/01/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 70 Diária(s), de: 02/04/2026 até: 10/06/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Analista Better Stands - PavilhãO, (ENTREGA DE SELOS), 2 Diária(s), de: 19/06/2026 até: 20/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 10/06/2026 até: 10/06/2026

• 5 Fiscal Diurno, (PAV: 1, 2, 3, 5, 5), 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 10/06/2026 até: 10/06/2026

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 15 Diária(s), de: 26/06/2026 até: 10/07/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 5 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 15/06/2026

• 2 Controller Better Stands, 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

• 2 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 20/06/2026

• 1 Fiscal Diurno, (SERVIÇOS), 11 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 21/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 136.689,79 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial