PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOC. BRASILEIRA DO MERCADO DE LIMPEZA PROFISSION |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA CRISTINA – Celular:1130792003 - Email:financeirocoord@abralimp.org.br |
| Evento | ABRALIMP – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 15/10/2026 ATÉ: 15/10/2026 |
| Montagem | 16/10/2026 ATÉ: 19/10/2026 |
| Realização | 20/10/2026 ATÉ: 22/10/2026 |
| Desmontagem | 23/10/2026 ATÉ: 23/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

            Atendimento ao expositor e montador via e-mail e telefone; Orientação para o preenchimento do formulário: MELHOR STAND;

            1 ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Analista Better Stands - PavilhãO, (ENTREGA DE SELOS), 2 Diária(s), de: 20/10/2026 até: 21/10/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 20 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 15/10/2026

• 2 Controller Better Stands, 8 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 23/10/2026

• 1 Coordenador Better Stand, 8 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 23/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 25.755,84 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 20/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial