PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | AZUL PLAY EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | REGINA – Celular:1130351030 - Email:regina@azulplay.com.br |
| Evento | CBM – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 16/03/2026 ATÉ: 16/03/2026 |
| Montagem | 17/03/2026 ATÉ: 19/03/2026 |
| Realização | 20/03/2026 ATÉ: 22/03/2026 |
| Desmontagem | 23/03/2026 ATÉ: 23/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, (PROJETO), 15 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 16/03/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, (ATENDIMENTO), 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (ATENDIMENTO), 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (ATENDIMENTO), 20 Diária(s), de: 25/02/2026 até: 16/03/2026

• 2 Staff, (GUARDA VOLUMES), 3 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 22/03/2026

• 2 Ajudante De MarcaçãO, (OPERACIONAL), 1 Diária(s), de: 16/03/2026 até: 16/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 16/03/2026 até: 23/03/2026

• 1 Fiscal Diurno, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 16/03/2026 até: 23/03/2026

• 1 Fiscal Noturno, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 16/03/2026 até: 23/03/2026

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 23/03/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 16/03/2026 até: 16/03/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

EQUIPAMENTOS(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

• 3 Notebook, 6 Diária(s), de: 17/03/2026 até: 22/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 60.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial