PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | JERICHO PRODUÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11971712706 - Email:jucielly@zesteventos.com.br |
| Evento | BIG SIGMA – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL A, HALL B, HALL C, HALL D, HALL E |
| Marcação | 01/04/2026 ATÉ: 01/04/2026 |
| Montagem | 02/04/2026 ATÉ: 06/04/2026 |
| Realização | 07/04/2026 ATÉ: 09/04/2026 |
| Desmontagem | 10/04/2026 ATÉ: 10/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendimento Pré - BilíNgue, (ESCRITORIO), 38 Diária(s), de: 23/02/2026 até: 01/04/2026

• 5 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 01/04/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, 11 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 11/04/2026

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, 11 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 11/04/2026

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, 8 Diária(s), de: 02/04/2026 até: 09/04/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 02/04/2026 até: 02/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 10 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 10/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 11/04/2026

• 8 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 01/04/2026

• 6 Fiscal Diurno, 11 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 11/04/2026

• 3 Fiscal Noturno, 11 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 11/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 139.333,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial