PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CAFÉ EDITORA LTDA - EPP |
| --- | --- |
| Responsável | THAISA – Celular:11983478021 - Email:thaisa@cafeeditora.com.br |
| Evento | EXPO CAFÉ – Local: AEROPORTO DE TRÊS PONTAS - MG |
| Pavilhões | AEROPORTO |
| Marcação | 04/05/2026 ATÉ: 04/05/2026 |
| Montagem | 18/05/2026 ATÉ: 25/05/2026 |
| Realização | 26/05/2026 ATÉ: 28/05/2026 |
| Desmontagem | 29/05/2026 ATÉ: 01/06/2026 |

## Escopo da Proposta

DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE: R$ 15.400,00

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (KIT EQUIPAMENTOS), 24 Diária(s), de: 17/05/2026 até: 09/06/2026

• 1 Analista De Projetos, 35 Diária(s), de: 01/04/2026 até: 05/05/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 05/05/2026 até: 05/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 31 Diária(s), de: 03/05/2026 até: 02/06/2026

• 1 Fiscal Diurno, 18 Diária(s), de: 17/05/2026 até: 03/06/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 05/05/2026 até: 05/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (VISITA TÉCNICA), 1 Diária(s), de: 05/05/2026 até: 05/05/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Suprimentos, (KIT EQUIPAMENTOS), 1 Diária(s), de: 05/05/2026 até: 05/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 97.800,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 13/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial