PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASPEN EVENTOS |
| --- | --- |
| Responsável | LETICIA – Celular:11942864710 - Email: |
| Evento | FEIPLAR FEIPUR – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6 |
| Marcação | 22/08/2026 ATÉ: 22/08/2026 |
| Montagem | 22/08/2026 ATÉ: 24/08/2026 |
| Realização | 25/08/2026 ATÉ: 27/08/2026 |
| Desmontagem | 28/08/2026 ATÉ: 28/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 09/07/2026 até: 22/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), 7 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 28/08/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 3 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 24/08/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 22/02/2026 até: 28/02/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 22/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 22/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 22/08/2026 até: 27/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 67.554,64 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 13/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial