PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BASE MONTAGENS E SERVIÇOS PROMOCIONAIS |
| --- | --- |
| Responsável | JERONIMO – Celular:2137958803 - Email:base@base.com.br |
| Evento | SPIW - SÃO PAULO INNOVATION WEEK – Local: MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU |
| Pavilhões | PAV 1 |
| Marcação | 01/05/2026 ATÉ: 01/05/2026 |
| Montagem | 01/05/2026 ATÉ: 12/05/2026 |
| Realização | 12/05/2026 ATÉ: 15/05/2026 |
| Desmontagem | 16/05/2026 ATÉ: 18/05/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (AREA DE CONVIVENCIA E EXPERIENCIA 2), 11 Diária(s), de: 08/05/2026 até: 18/05/2026

• 3 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (FAAP), 8 Diária(s), de: 11/05/2026 até: 18/05/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PALCO  AGUA  E SPORTS), 11 Diária(s), de: 08/05/2026 até: 18/05/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PALCO AHOW / ENERGIA E MUDANÇA CLIMÁTICA), 10 Diária(s), de: 08/05/2026 até: 17/05/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (VAREJO E AGROTECH), 10 Diária(s), de: 08/05/2026 até: 17/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 44.264,88 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 20/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial