PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | EXPOSEC – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 27/05/2026 ATÉ: 27/05/2026 |
| Montagem | 29/05/2026 ATÉ: 31/05/2026 |
| Realização | 01/06/2026 ATÉ: 03/06/2026 |
| Desmontagem | 04/06/2026 ATÉ: 04/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 27/05/2026

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 29/03/2026 até: 27/05/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Caex, (BILÍNGUE), 7 Diária(s), de: 28/05/2026 até: 03/06/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (ESC. CLIENTE), 5 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 26/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (ESCRITÓRIO), 10 Diária(s), de: 16/05/2026 até: 25/05/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (MILANO), 3 Diária(s), de: 25/05/2026 até: 27/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MILANO), 1 Diária(s), de: 26/05/2026 até: 26/05/2026

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 27/05/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 7 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 02/06/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 7 Diária(s), de: 28/05/2026 até: 03/06/2026

• 6 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 28/05/2026 até: 03/06/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 9 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 9 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 1 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 27/05/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 9 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/06/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 27/05/2026

• 4 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 04/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 124.274,36 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 15/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial