PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA, |
| --- | --- |
| Responsável | ANDRE – Celular:11971155859 - Email:andre.cardoso@abcasa.org.br |
| Evento | ABCASA FAIR - FEVEREIRO – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 02/02/2025 ATÉ: 02/02/2025 |
| Montagem | 03/02/2025 ATÉ: 08/02/2025 |
| Realização | 09/02/2025 ATÉ: 12/02/2025 |
| Desmontagem | 13/02/2025 ATÉ: 14/02/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Ajudante De MarcaçãO

• 4 Auxiliar Operacional, (LIBERAÇÃO DE RUAS), 5 Diária(s), de: 04/02/2025 até: 08/02/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 13 Diária(s), de: 02/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - DIURNO), 5 Diária(s), de: 04/02/2025 até: 08/02/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - NOTURNO), 5 Diária(s), de: 04/02/2025 até: 08/02/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO - NOTURNO), 2 Diária(s), de: 13/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO DIURNO), 2 Diária(s), de: 13/02/2025 até: 14/02/2025

• 3 Fiscal Noturno, (INTERNO), 12 Diária(s), de: 03/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO AZUL), 13 Diária(s), de: 02/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERMELHO), 13 Diária(s), de: 02/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 13 Diária(s), de: 02/02/2025 até: 14/02/2025

• 3 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO BRANCO), 13 Diária(s), de: 02/02/2025 até: 14/02/2025

• 2 Fiscal Noturno

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 125.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 17/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial