PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIOES DENTISTAS |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11994481359 - Email:executiva.decofe@apcdcentral.com.br |
| Evento | CIOSP 2025 – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 15/01/2025 ATÉ: 15/01/2025 |
| Montagem | 16/01/2025 ATÉ: 21/01/2025 |
| Realização | 22/01/2025 ATÉ: 25/01/2025 |
| Desmontagem | 26/01/2025 ATÉ: 27/01/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 25/11/2024 até: 23/01/2025

• 1 AtualizaçãO De Planta

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 1 Fiscal Diurno, (PAV. AZUL), 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. BRANCO), 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. VERDE), 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 2 Fiscal Diurno, (PAV. VERMELHO), 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

• 1 Fiscal Noturno, (GERAL), 12 Diária(s), de: 16/01/2025 até: 27/01/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 94.720,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 17/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial