PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PRI DO BRASIL |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | PRI EM PERSON – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 02/11/2025 ATÉ: 02/11/2025 |
| Montagem | 02/11/2025 ATÉ: 03/11/2025 |
| Realização | 04/11/2025 ATÉ: 06/11/2025 |
| Desmontagem | 07/11/2025 ATÉ: 07/11/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (APOIO DEPÓSITO), 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 1 Fiscal Diurno, (BILINGUE - DEPÓSITO), 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 02/11/2025

• 1 Fiscal De LogíStica, 6 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 07/11/2025

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 07/11/2025

• 2 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 07/11/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 07/11/2025

• 1 TéCnico De Ti, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 03/11/2025 até: 03/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, (BILINGUE), 60 Diária(s), de: 04/09/2025 até: 02/11/2025

• 1 AtualizaçãO De Planta, (DESENVOLVIMENTO), 1 Diária(s), de: 24/10/2025 até: 24/10/2025

• 1 Analista De Projetos, 40 Diária(s), de: 25/09/2025 até: 03/11/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 24/10/2025 até: 24/10/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

• 5 Notebook, 5 Diária(s), de: 02/11/2025 até: 06/11/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 138.595,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial