PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | ORTO26SPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | HALL 1, HALL 2 |
| Marcação | 26/09/2026 ATÉ: 26/09/2026 |
| Montagem | 27/09/2026 ATÉ: 29/09/2026 |
| Realização | 30/09/2026 ATÉ: 02/10/2026 |
| Desmontagem | 03/10/2026 ATÉ: 03/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 03/10/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 8 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 03/10/2026

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 26/09/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 03/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 03/10/2026

• 1 Fiscal Diurno, (VISTORIA ENTRADA), 1 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 26/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (VISTORIA ENTREGA), 1 Diária(s), de: 03/10/2026 até: 03/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 30.220,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial