PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MILANEZ MILANEZE S/A |
| --- | --- |
| Responsável | MARIANA – Celular:2734340600 - Email:mariana@milanezmilaneze.com.br |
| Evento | MARMOMAC – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 16/02/2026 ATÉ: 16/02/2026 |
| Montagem | 17/02/2026 ATÉ: 23/02/2026 |
| Realização | 24/02/2026 ATÉ: 26/02/2026 |
| Desmontagem | 27/02/2026 ATÉ: 28/02/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 03/01/2026 até: 16/02/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 16/02/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 14 Diária(s), de: 15/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 13 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 28/02/2026

• 3 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 01/03/2026

• 1 Fiscal Noturno, 13 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 16/02/2026 até: 16/02/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 87.501,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 16/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial