PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | RH SUMMIT – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO BRANCO |
| Marcação | 30/05/2025 ATÉ: 30/05/2025 |
| Montagem | 31/05/2025 ATÉ: 02/06/2025 |
| Realização | 03/06/2025 ATÉ: 04/06/2025 |
| Desmontagem | 05/06/2025 ATÉ: 05/06/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 30/05/2025 até: 30/05/2025

• 2 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 30/05/2025 até: 05/06/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 30/05/2025 até: 05/06/2025

• 3 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 30/05/2025 até: 05/06/2025

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 30/05/2025 até: 05/06/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 28.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial