PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | F/MALTA PRODUÇÃO, PUBLICIDADE E EVENTOS - LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:21986755138 - Email:barbara.cabral@fmalta.com.br |
| Evento | VTEX DAY – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 13/04/2026 ATÉ: 13/04/2026 |
| Montagem | 13/04/2026 ATÉ: 15/04/2026 |
| Realização | 16/04/2026 ATÉ: 17/04/2026 |
| Desmontagem | 18/04/2026 ATÉ: 18/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 75 Diária(s), de: 26/01/2026 até: 10/04/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (ARQUITETO), 2 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 14/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 6 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 18/04/2026

• 2 Coordenador Operacional 1, (LOGISTICA NOTURNO), 5 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 17/04/2026

• 4 Coordenador Operacional 2, (LOGÍSTICA DIURNO), 6 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 18/04/2026

• 20 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 13/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 18/04/2026

• 4 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 13/04/2026 até: 18/04/2026

• 2 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 12/04/2026 até: 17/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 94.947,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial