PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | YCLR 2026 – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 2 - LARANJA, PAVILHÃO 3 - AZUL, PAVILHÃO 4 - VERDE, ANFITEATRO |
| Marcação | 19/04/2026 ATÉ: 19/04/2026 |
| Montagem | 20/04/2026 ATÉ: 22/04/2026 |
| Realização | 23/04/2026 ATÉ: 27/04/2026 |
| Desmontagem | 26/04/2026 ATÉ: 28/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 19/04/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 19/04/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (ANFITEATRO), 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (BILINGUE), 9 Diária(s), de: 20/04/2026 até: 28/04/2026

• 1 Coordenador De Caex, (BILÍNGUE), 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 19/04/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 2 - LARANJA)

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 3 - AZUL), 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO 4 - VERDE), 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 19/04/2026

• 4 Atendente De Caex - BilíNgue, 9 Diária(s), de: 20/04/2026 até: 28/04/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 19/04/2026

• 2 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 28/04/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 LegalizaçãO Do Evento, 1 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 19/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 155.366,32 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 03/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial