PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | INTERMODAL – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 09/04/2026 ATÉ: 09/04/2026 |
| Montagem | 10/04/2026 ATÉ: 13/04/2026 |
| Realização | 14/04/2026 ATÉ: 16/04/2026 |
| Desmontagem | 17/04/2026 ATÉ: 17/04/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Noturno, (BOLSÃO SAMBODROMO), 1 Diária(s), de: 07/04/2026 até: 07/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

• 2 Fiscal Diurno, 1 Diária(s), de: 17/04/2026 até: 17/04/2026

• 4 Fiscal Diurno, 1 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 16/04/2026

• 3 Fiscal Diurno, 1 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 10/04/2026

• 3 Fiscal Diurno, 1 Diária(s), de: 09/04/2026 até: 09/04/2026

• 6 Fiscal Diurno, 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

• 4 Fiscal Noturno, 1 Diária(s), de: 09/04/2026 até: 09/04/2026

• 7 Fiscal Noturno, 1 Diária(s), de: 08/04/2026 até: 08/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 18.910,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 19/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial