PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BLOOD COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | TATIANA – Celular:21986755138 - Email:tatiana.favila@blood.ag |
| Evento | CONECTA IMOBI – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 29/08/2025 ATÉ: 29/08/2025 |
| Montagem | 30/08/2025 ATÉ: 02/09/2025 |
| Realização | 03/09/2025 ATÉ: 04/09/2025 |
| Desmontagem | 05/09/2025 ATÉ: 05/09/2025 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (DOCAS), 7 Diária(s), de: 30/08/2025 até: 05/09/2025

• 1 Fiscal Noturno, (DOCAS), 7 Diária(s), de: 30/08/2025 até: 05/09/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 29/08/2025 até: 29/08/2025

• 5 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 29/08/2025 até: 29/08/2025

• 5 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 29/08/2025 até: 29/08/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 25.200,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial