PROPOSTA DE SERVIÇOS

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Cliente** | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| **Responsável** | – Celular: - Email: |
| **Evento** | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAGALÚ – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| **Pavilhões** |  |
| **Marcação** | 29/03/2025 ATÉ: 29/03/2025 |
| **Montagem** | 30/03/2025 ATÉ: 01/04/2025 |
| **Realização** | 02/04/2025 ATÉ: 04/04/2025 |
| **Desmontagem** | 05/07/2025 ATÉ: 05/07/2025 |

## **Escopo da Proposta**

***EQUIPE OPERACIONAL***

• 4 Ajudante De MarcaçãO

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 29/03/2025 até: 05/04/2025

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 29/03/2025 até: 05/04/2025

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 29/03/2025 até: 05/04/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 29/03/2025 até: 05/04/2025

• 2 Atendimento Mono, (CONTROLE DE ACESSO), 6 Diária(s), de: 30/03/2025 até: 04/04/2025

• 4 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 30/03/2025 até: 04/04/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 15 Diária(s), de: 16/03/2025 até: 30/03/2025

• 1 Analista De Projetos, 15 Diária(s), de: 16/03/2025 até: 30/03/2025

• 1 Sistema De Caex

• 1 Sistema AnáLise De Projetos

***EQUIPAMENTOS(S)***

• 4 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 30/03/2025 até: 04/04/2025

• 4 Notebook, 6 Diária(s), de: 30/03/2025 até: 04/04/2025

***SUPORTE TÉCNICO***

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

***INVESTIMENTO***

O valor para a execução desta proposta para **2025** é de **R$ 70.000,00** Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

***Forma de pagamento***

\*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

***São Paulo, 07/10/2025***

***João S. Neto***

***Diretor Comercial***